Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»

# **П Р И К А З**

19.01.2023 **№ 9**

**п. Октябрьский**

|  |
| --- |
| О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Октябрьская СОШ» |

С целью организованного введения в МБОУ «Октябрьская СОШ» федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.112022 № 992, от 23.11.2022 № 1014 соответственно,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

план – график мероприятий (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Октябрьская СОШ» Каменского района (приложение 1);

 рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Октябрьская СОШ» Каменского района (приложение 2).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Октябрьская СОШ» Е.М. Зозуля

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ «Октябрьская СОШ»

от 19.01.2023 № 9

План-график (дорожная карта)

введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Октябрьская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные | Планируемый результат |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в ОО | Январь 2023 | Падалка М.В. | Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО |
| 1.2 | Разработка школьного плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО | Январь 2023 | Падалка М.В. | Разработан школьный план по введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.3 | Актуализация сведений об ответственном в ОО за введение ФООП НОО, ООО, СООО | Январь 2023 | Зозуля Е.М. | Приказ по ОО о назначении специалиста ОО, ответственным за введение ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.4 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте ОО | НОО – не позднее 01.04.2023;  ООО и СОО – не позднее 15.06.2023 | Зозуля Е.М., Лапоногов С.И. | Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение |
| 1.5 | Участие в селекторных совещаниях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | 18.01.2023  15.04.2023  17.05.2023  29.06.2023  10.08.2023 | Зозуля Е.М. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на муниципальном и школьном уровнях |
| 1.6 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель 2023  Август 2023 | Падалка М.В. | Установлен уровень готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены организации, требующие адресной помощи |
| 1.7 | Оснащение ОО учебным оборудованием | В течение года | Зозуля Е.М. | Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с ФООП |
| 1.8 | Пополнение библиотечного фонда школы учебно-методическими материалами, в т. ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП | 2023-2024 | Зозуля Е.М., Жданова Е.А. | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| 1. Методическое сопровождение | | | | |
| 2.1 | Проведение совещаний при директоре по введению ФООП НОО, ООО, СОО | По отдельному плану | Зозуля Е.М. | Обеспечено методическое сопровождение педагогов ОО |
| 2.3 | Участие в региональных вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО | По плану Министерства образования и науки Алтайского края | Зозуля Е.М., педагоги ОО | Оказана методическая поддержка управленческим командам ОО |
| 2.5 | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | По плану ФБУ «ИСРО РАО» | Зозуля Е.М., педагоги школы | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на муниципальном и школьном уровнях |
| 2.6 | Участие в стратегической сессии Каменского образовательного округа | Май – июль 2023 | Зозуля Е.М., Падалка М.В. | Оказана адресная методическая поддержка управленческим командам ОО |
| 2.7 | Изучение подготовленных рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствии требованиям ФООП НОО, ООО, СОО | Февраль 2023 | Рыжова Г.М., руководитель ШМО | Выработан единый подход к разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1. Информационно-разъяснительная работа | | | | |
| 3.1 | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте ОО | Январь 2023 | Зозуля Е.М., Лапоногов С.И. | Общественность получила информацию о подготовке ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 3.3 | Проведение родительских собраний в ОО по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО | Январь – май 2023 | Зозуля Е.М., Китусева Т.А. | Обеспечено информирование общественности |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МБОУ «Октябрьская СОШ»

от 19.01.2023 № 9

Состав рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Октябрьская СОШ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зозуля Елена Михайловна  Падалка Марина Владимировна |  | директор МБОУ «Октябрьская СОШ»;  ответственный за УР МБОУ «Октябрьская СОШ»; |
| Китусёва Татьяна Александровна |  | ответственный за ВР МБОУ «Октябрьская СОШ»; |
| Рыжова Галина Михайловна  Жданова Евгения Анатольевна |  | руководитель ШМО МБОУ «Октябрьская СОШ»;  библиотекарь МБОУ «Октябрьская СОШ» |